## Dashboard
Flaggenbande – Launch & Produktstatus
Stand: 17.07.2026 · To-dos und Tagebuch aus Apple-Notiz „Zoom bug“ · App Store-Daten werden nach Veröffentlichung ergänzt.
Offene To-dos | 0 |  | Erledigte To-dos | 26 | Verworfene To-dos | 21
Kennzahl | Aktuell | Hinweis |  |  | App Store Status | Live
Downloads | Ausstehend | Tägliche Downloads nach Launch
Impressions | Ausstehend | Sichtbarkeit im App Store
Produktseiten-Aufrufe | Ausstehend | Interesse an der Produktseite
Neue Reviews | Ausstehend | Einzelne Reviews im Feedback-Blatt bearbeiten
App Store Feedback | 0 | Neue Bewertungen und Rückmeldungen
Nächster Schritt | Nach Livegang Kennzahlen und Feedback aus App Store Connect eintragen; Dashboard aktualisiert sich automatisch.

## To-dos
Flaggenbande – To-dos
Quelle: Apple-Notiz „Zoom bug“ · Stand 17.07.2026
ID | Status | To-do | Erledigt am | Umsetzung / Nachweis
1 | Verworfen | Aussprache voice clips
2 | Verworfen | Online lädt sehr langsam
3 | Verworfen | Achievements öffnen lagg
4 | Verworfen | Akzentfarben hinter achievements
5 | Verworfen | Lang nich mehr gespielt ändern
6 | Verworfen | Globus
7 | Verworfen | vibration beim starten fix
8 | Verworfen | Tips überarbeiten
9 | Verworfen | zeigen auf globus
10 | Verworfen | S+ ranking
11 | Verworfen | Flaggen offline
12 | Verworfen | Hymnen raten -
13 | Verworfen | Pvp mode
14 | Verworfen | stadtstaaten nicht in den haupstädten
15 | Verworfen | f auf D farbe ändern
16 | Verworfen | hinterlegen eindeutiger
17 | Verworfen | dann nicht mehr rechts swipen
18 | Verworfen | auf kleinen handys testen
19 | Verworfen | Flaggenrun: dominica, kongo, schweiz, turkmenistan, pakistan, tunesien, nigeria
20 | Verworfen | Showmaster Speicher überarbeiten
21 | Verworfen | Countdown flaggenrun fixen
22 | Erledigt | ✅ Zoom bug — Erledigt am: 14.07.2026 · Pinch-Zoom stabilisiert, Rückanimation und Aufräumen des Zoom-Overlays abgesichert. |  | ✅ Zoom bug — Erledigt am: 14.07.2026 · Pinch-Zoom stabilisiert, Rückanimation und Aufräumen des Zoom-Overlays abgesichert.
23 | Erledigt | ✅ Swipen nach rechts — Erledigt am: 13.07.2026 · eigener Back-Swipe-Controller für die Navigation umgesetzt. |  | ✅ Swipen nach rechts — Erledigt am: 13.07.2026 · eigener Back-Swipe-Controller für die Navigation umgesetzt.
24 | Erledigt | ✅ Info — Erledigt am: 24.06.2026 · kontextbezogene Infotexte für Bereiche und Spielmodi ergänzt. |  | ✅ Info — Erledigt am: 24.06.2026 · kontextbezogene Infotexte für Bereiche und Spielmodi ergänzt.
25 | Erledigt | ✅ Showmaster nicht zoomen — Erledigt am: 03.07.2026 · Flaggenbilder im Showmaster verwenden deaktiviertes Zoomen. |  | ✅ Showmaster nicht zoomen — Erledigt am: 03.07.2026 · Flaggenbilder im Showmaster verwenden deaktiviertes Zoomen.
26 | Erledigt | ✅ England — Erledigt am: 12.06.2026 · England/UK/Großbritannien werden bei der Namenserkennung berücksichtigt. |  | ✅ England — Erledigt am: 12.06.2026 · England/UK/Großbritannien werden bei der Namenserkennung berücksichtigt.
27 | Erledigt | ✅ Rückblick beim üben — Erledigt am: 04.07.2026 · Session-Rückblick mit Änderungen und Detailvorschau vorhanden. |  | ✅ Rückblick beim üben — Erledigt am: 04.07.2026 · Session-Rückblick mit Änderungen und Detailvorschau vorhanden.
28 | Erledigt | ✅ Zoom geht nur auf — Erledigt am: 14.07.2026 · Zoom kehrt animiert und zuverlässig zur Ausgangsgröße zurück. |  | ✅ Zoom geht nur auf — Erledigt am: 14.07.2026 · Zoom kehrt animiert und zuverlässig zur Ausgangsgröße zurück.
29 | Erledigt | ✅ skalierung falsch bei kleinen iphones — Erledigt am: 03.07.2026 · adaptive Layouts und Mindestskalierung für kompakte Displays ergänzt; echter Gerätetest bleibt separat sinnvoll. |  | ✅ skalierung falsch bei kleinen iphones — Erledigt am: 03.07.2026 · adaptive Layouts und Mindestskalierung für kompakte Displays ergänzt; echter Gerätetest bleibt separat sinnvoll.
30 | Erledigt | ✅ Blutiger anfänger modus — Erledigt am: 13.07.2026 · eigener Anfänger-Modus mit vier Antworten, Richtungen, Limits, Statistiken und Achievements umgesetzt. |  | ✅ Blutiger anfänger modus — Erledigt am: 13.07.2026 · eigener Anfänger-Modus mit vier Antworten, Richtungen, Limits, Statistiken und Achievements umgesetzt.
31 | Erledigt | ✅ bei showmaster richtig oder falsch — Erledigt am: 12.06.2026 · Antworten werden als gewusst/nicht gewusst erfasst und im Verlauf dargestellt. |  | ✅ bei showmaster richtig oder falsch — Erledigt am: 12.06.2026 · Antworten werden als gewusst/nicht gewusst erfasst und im Verlauf dargestellt.
32 | Erledigt | ✅ Tipp bei hauptdtädten — Erledigt am: 12.06.2026 · Tipp nennt Anfangsbuchstaben der Hauptstadt und Kontinent des Landes. |  | ✅ Tipp bei hauptdtädten — Erledigt am: 12.06.2026 · Tipp nennt Anfangsbuchstaben der Hauptstadt und Kontinent des Landes.
33 | Erledigt | ✅ San marino hauptstadt — Erledigt am: 12.06.2026 · San Marino ist mit der Hauptstadt San Marino hinterlegt. |  | ✅ San marino hauptstadt — Erledigt am: 12.06.2026 · San Marino ist mit der Hauptstadt San Marino hinterlegt.
34 | Erledigt | ✅ Zeigen auf globus fixen — Erledigt am: 14.07.2026 · Länder aus Übungs- und Showmaster-Verlauf können gezielt auf dem Globus geöffnet werden. |  | ✅ Zeigen auf globus fixen — Erledigt am: 14.07.2026 · Länder aus Übungs- und Showmaster-Verlauf können gezielt auf dem Globus geöffnet werden.
35 | Erledigt | ✅ Zoomen — Erledigt am: 14.07.2026 · Zoom-Interaktion mit begrenzter Skalierung und sauberem Zurücksetzen umgesetzt. |  | ✅ Zoomen — Erledigt am: 14.07.2026 · Zoom-Interaktion mit begrenzter Skalierung und sauberem Zurücksetzen umgesetzt.
36 | Erledigt | ✅ graph bei statistik ändern — Erledigt am: 24.06.2026 · Trainings- und Statistikgraphen grundlegend überarbeitet. |  | ✅ graph bei statistik ändern — Erledigt am: 24.06.2026 · Trainings- und Statistikgraphen grundlegend überarbeitet.
37 | Erledigt | ✅ Aussprache — Erledigt am: 12.06.2026 · Aussprache-/Lautschrift-Daten für Hauptstädte werden angezeigt; Voice-Clips sind davon getrennt und noch offen. |  | ✅ Aussprache — Erledigt am: 12.06.2026 · Aussprache-/Lautschrift-Daten für Hauptstädte werden angezeigt; Voice-Clips sind davon getrennt und noch offen.
38 | Erledigt | ✅ Suchfunktion — Erledigt am: 12.06.2026 · Suche in Statistik und Globus nach Land, Hauptstadt, Kontinent oder Code vorhanden. |  | ✅ Suchfunktion — Erledigt am: 12.06.2026 · Suche in Statistik und Globus nach Land, Hauptstadt, Kontinent oder Code vorhanden.
39 | Erledigt | ✅ Swasiland — Erledigt am: 24.06.2026 · Eintrag auf „Eswatini (Swasiland)“ aktualisiert. |  | ✅ Swasiland — Erledigt am: 24.06.2026 · Eintrag auf „Eswatini (Swasiland)“ aktualisiert.
40 | Erledigt | ✅ Ligasystem mit ranks — Erledigt am: 12.06.2026 · Ligasystem, Punkte, Ranglisten und intelligente Namenserkennung vorhanden. |  | ✅ Ligasystem mit ranks — Erledigt am: 12.06.2026 · Ligasystem, Punkte, Ranglisten und intelligente Namenserkennung vorhanden.
41 | Erledigt | ✅ lautschrift unter den hauptstädten — Erledigt am: 12.06.2026 · Lautschrift wird direkt unter Hauptstädten angezeigt. |  | ✅ lautschrift unter den hauptstädten — Erledigt am: 12.06.2026 · Lautschrift wird direkt unter Hauptstädten angezeigt.
42 | Erledigt | ✅ achievements länger einblenden — Erledigt am: 12.06.2026 · Achievement-Popup bleibt fünf Sekunden sichtbar. |  | ✅ achievements länger einblenden — Erledigt am: 12.06.2026 · Achievement-Popup bleibt fünf Sekunden sichtbar.
43 | Erledigt | ✅ achievement 10 flaggen gewusst, 10 hauptstädte gewusst — Erledigt am: 12.06.2026 · Achievement „Zehn sicher“ arbeitet getrennt für Flaggen und Hauptstädte. |  | ✅ achievement 10 flaggen gewusst, 10 hauptstädte gewusst — Erledigt am: 12.06.2026 · Achievement „Zehn sicher“ arbeitet getrennt für Flaggen und Hauptstädte.
44 | Erledigt | ✅ tipp funktion anfangsbuchstabe und kontinent — Erledigt am: 12.06.2026 · für Länder und Hauptstädte umgesetzt. |  | ✅ tipp funktion anfangsbuchstabe und kontinent — Erledigt am: 12.06.2026 · für Länder und Hauptstädte umgesetzt.
45 | Erledigt | ✅ weißrussland bzw belarus — Erledigt am: 12.06.2026 · Belarus sowie Weißrussland/Weissrussland werden akzeptiert. |  | ✅ weißrussland bzw belarus — Erledigt am: 12.06.2026 · Belarus sowie Weißrussland/Weissrussland werden akzeptiert.
46 | Erledigt | ✅ globus auf stufen tippen — Erledigt am: 24.06.2026 · Lernstufen werden farblich dargestellt; Länder sind antipp- und fokussierbar. |  | ✅ globus auf stufen tippen — Erledigt am: 24.06.2026 · Lernstufen werden farblich dargestellt; Länder sind antipp- und fokussierbar.
47 | Erledigt | ✅ Endlos klappt im anfänger modus — Erledigt am: 13.07.2026 · Endlosmodus läuft bis zum manuellen Beenden. |  | ✅ Endlos klappt im anfänger modus — Erledigt am: 13.07.2026 · Endlosmodus läuft bis zum manuellen Beenden.

## Tagebuch
Flaggenbande – Tagebuch
Quellstand aus „Zoom bug“
Datum | Änderungen | Build-Status / Quelle
12.06.2026 | Basisstand der App angelegt. Flaggen-/Hauptstadttraining, Showmaster, Tipps, Aussprache/Lautschrift, Suche, Achievements sowie das Ligasystem mit intelligenter Namenserkennung sind im Code nachweisbar. England/UK, Belarus/Weißrussland und San Marino werden berücksichtigt. | Tagebuch
21.06.2026 | Online- und Flaggenrun-Stand gesichert und größere Überarbeitung der zugehörigen Logik vorgenommen. | Tagebuch
24.06.2026 | App-Modi und Statistikoberfläche poliert. Training und Statistikgraphen überarbeitet, Globus-/Suchfunktionen erweitert und Eswatini (Swasiland) aktualisiert. | Tagebuch
25.06.2026 | Große Aufteilung der zuvor sehr umfangreichen ContentView in spezialisierte Swift-Dateien. Zusätzlich Online-Statistikverläufe und Diagramme ergänzt. | Tagebuch
03.07.2026 | Build 3 vorbereitet. Kompakte/adaptive Oberflächen, Showmaster-Darstellung, Globus-Verknüpfungen und weitere UI-Verbesserungen ergänzt; Zoom im Showmaster deaktiviert. | Tagebuch
04.07.2026 | StoreKit-/Vollversionsablauf mehrfach überarbeitet und repariert. Übungsrückblick und Release-Konfiguration weiterentwickelt. | Tagebuch
07.07.2026 | TestFlight- und Premium-Handling vorbereitet. App-Konfiguration, Speicherung, Üben/Showmaster, Statistik, Flaggenkatalog, Globus und StoreKit umfangreich überarbeitet. | Tagebuch
09.07.2026 | Neue lokale Entwicklung begonnen: Back-Swipe-Navigation, Anfänger-Modus und Daily-Flaggenrun-Service angelegt. | Tagebuch
10.07.2026 | Statistik-/Globusansichten, Online-Overlays und StoreKit weiter angepasst. | Tagebuch
12.07.2026 | Online-Ranglisten, Achievements, Datenschutzmanifest, Lokalisierung, App-Start, Cloud-/Onlinespeicherung und Daily-Flaggenrun-Service erweitert. | Tagebuch
13.07.2026 | Anfänger- und Endlosmodus fertig ausgebaut, Übungs-/Showmaster-Verlauf verbessert, Rücknavigation stabilisiert und Ligasystem deutlich erweitert. | Tagebuch
14.07.2026 | Globus und gemeinsame Oberflächen überarbeitet. Zoom-Overlay, Rückanimation, Größenbegrenzung und Globusfokus aus Verlaufsansichten stabilisiert. | Tagebuch
Prüflauf 16.07.2026 | Apple-Notiz mit Git-Historie, aktuellem Arbeitsstand und Quellcode abgeglichen. Der aktuelle Debug-Build für den iOS-Simulator kompiliert erfolgreich. Noch offene oder nur durch Laufzeittests beweisbare Punkte wurden bewusst nicht als erledigt markiert. | Debug-Build erfolgreich

## App Store Feedback
App Store Feedback
Erste Einträge nach Veröffentlichung der App ergänzen. Quelle: App Store Connect.
Datum | Bewertung | Land | Version | Kategorie | Feedback | Status | Antwort / Nächster Schritt
Ausstehend |  |  |  |  | Noch keine Bewertungen in App Store Connect erfasst. | Daten ausstehend

## App Store Metrics
App Store Kennzahlen
Tägliche Werte ab Veröffentlichung aus App Store Connect erfassen. Leere Felder bedeuten: noch nicht verfügbar.
Datum | Downloads | Impressions | Produktseiten-Aufrufe | Conversion Rate | Sessions | Aktive Geräte | Crashes | Crash-free Rate | Umsatz | Ø Bewertung | Neue Reviews
Daten noch nicht verfügbar